## Planilha1
Análise de Risco do Projeto
id | Descrição do Risco | Probabilidade (P) | impacto (I) |  | Ação | Como?
|  | 1 - Baixo | 1 - Baixo | Fator de Risco (P) x (I) | Evitar Mitigar
|  | 2 - Médio | 2 - Médio
|  | 3 - Alta | 3 - Alta
1 | Perda de um integrante do grupo | 2 | 1 | 2 | Mitigar | Conversar e incentivar a continuar.
2 | Quebra do sensor | 2 | 3 | 6 | Evitar | Melhorar o método de instalação e manuseio do mesmo.
3 | Erro no arduino | 2 | 3 | 6 | Evitar | Cuidado na manipulação e manutenção, e ensinar o cliente como utilizar
4 | Falta de comprometimento | 2 | 3 | 6 | Evitar | Conversando sobre as atualizações, mudanças e nunca esquecer de avisar sobre isso.
5 | Falta de infraestutura | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Reunir-se com o cliente sobre melhorias que ajudem na evolução do projeto.
6 | Falha na comunicação com o cliente | 3 | 3 | 9 | Evitar | Sempre atualizar e reunir para mostrar as melhorias e avanços em cada etapa do projeto.
Impacto
|  | Alto (3) | 3 | 6 | 9
|  | Médio (2) | 2 | 4 | 6
|  | Baixo (1) | 1 | 2 | 3
|  |  | Baixa (1) | Média(2) | Alta (3)
Chance