## Planilha1
Análise de Risco do Projeto
|  |  |  | id | Descrição do Risco | Probabilidade (P) | impacto (I) |  | Ação | Como?
[6 empty] | 1 - Baixo | 1 - Baixo | Fator de Risco (P) x (I) | Evitar Mitigar
[6 empty] | 2 - Médio | 2 - Médio
[6 empty] | 3 - Alta | 3 - Alta
|  |  |  | 1 | Perda de um integrante do grupo | 2 | 1 | 2 | Mitigar | Conversar e incentivar a continuar.
|  |  |  | 2 | Quebra do sensor | 2 | 3 | 6 | Evitar | Melhorar o método de instalação e manuseio do mesmo.
|  |  |  | 3 | Erro no arduino | 2 | 3 | 6
|  |  |  | 4 | Falta de comprometimento e comunicação | 2 | 3 | 6 | Evitar | Conversando sobre as atualizações, mudanças e nunca esquecer de avisar sobre isso.
|  |  |  | 5 | Falta de infraestutura | 1 | 3 | 3
6
7
Impacto
Alto (3) | 3 | 6 | 9
Médio (2) | 2 | 4 | 6
Baixo (1) | 1 | 2 | 3
| Pouco provável (1) | Provável (2) | Muito Provável (3)
Probabilidade